## Slide 1
Дорожная карта по реализации Стратегии развития
Научно–производственного кластера «Сибирский наукополис»

## Slide 2
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
21 12 2016 Администрация Кольцово - ИТ
22 12 2016 Академпарк – Биофармацевтика
16 01 2017 НИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина - Медицина
17 01 2017 Медтехнопарк – Медицина
18 01 2017 Академпарк – Биотехнологии
4-9 апреля 2017
Москва
Высшая школа экономики
Стратегическая сессия
Мегакластеров

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Институциональное развитие Мегакластера
Продвижение продукции
Финансовая поддержка
Кадры
Привлечение инвестиций
Переход на проектное управление
Запланированный результат
Период реализации
Ответственный исполнитель
КПЭ
Ресурсы

## Slide 4
ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
Институты развития
Центр кластерного развития НСО
(Центр регионального развития)
Агентство инвестиционного развития
Агентство формирования инновационных проектов «Арис»
Инновационный центр Кольцово
Центр координации поддержки экспорта НСО
Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства
ОИОГВ
Минэкономразвития НСО
Минобрнауки НСО
Минпромторг НСО
Минтруд НСО
Мегакластер
Спецорганизации субкластеров
Академпарк
Биотехнопарк
Медтехнопарк
Медпромпарк

## Slide 5
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕГАКЛАСТЕРА
Разработка плана мероприятий по повышению квалификации команды управления Мегакластером
Анкетирование участников Мегакластера
Проведение стратегическое сессии Мегакластера, организация проектной сессии НТИ
Разработка логотипа и сайта Мегакластера (icnso.ru)
Заключение соглашений между ЦКР и СО, между СО и участниками Мегакластера
Создание системы коммуникаций Мегакластера
Получение статуса «Сколково»
Разработка программ развития субкластеров
21 МЕРОПРИЯТИЕ
Создан график повышения квалификации команды управления Мегакластером
Определены потенциальные кооперационные связи, проекты и потребности участников Мегакластера
Определены пути стратегического развития, проекты Мегакластера включены в «дорожные карты» НТИ
Сформирован образ для продвижения Мегакластера
Закреплен правовой статус отношений
В каждой организации определен человек, ответственный за взаимодействие с ЦКР и СО
Льготный режим для участников Мегакластера
Проработан путь развития каждого направления Мегакластера
РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 6
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ МЕГАКЛАСТЕРА
Создание системы поддержки продвижения продукции Мегакластера на российских и зарубежных рынках
Систематизация взаимодействия институтов развития
Создание системы сервисной поддержки участников Мегакластера на базе СО
Подготовка предложений по снятию административных барьеров для экспорта
Подготовка рекламно-информационной печатной и электронной продукции Мегакластера
Организация совместно с РЭЦ серии семинаров для сотрудников компаний Мегакластера
13 МЕРОПРИЯТИЙ
Сформирована система для продвижения продукции Мегакластера: бизнес-миссии, конгрессно-выставочные мероприятия, госзакупки, реестры, госкорпорации и т.д.
Концентрация работы на проектах Мегакластера
Помощь в сфере стратегического и бизнес-планирования, маркетинга, ВЭД, экспорта, техноброкерства
Проработаны предложения для ФОИВ и РЭЦ
Подготовлены материалы для продвижения Мегакластера
Рост участия компаний Мегакластера в программах РЭЦ
РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 7
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Создание консалтинговой системы по мерам государственной поддержки (сопровождение проектов)
Организация платформы для рассмотрения проектов Мегакластера в целях определения потенциальных мер господдержки
Организация системы финансирования проектов Мегакластера, в т.ч. Венчурного
Разработка предложений по реорганизации регионального венчурного фонда, определение источников финансирования и внешних партнёров
Формирование предложений по созданию и доведению ключевых объектов инновационной инфраструктуры до мирового уровня конкурентоспособности
7 МЕРОПРИЯТИЙ
Определены сотрудники Минэкономразвития НСО и ЦКР, отвечающие за помощь участникам Мегакластера, сформированы специальные номера телефонов
Один раз в два месяца проводится собрание участников Мегакластера для презентации своих проектов и определения потенциальных мер господдержки
Создана площадка для рассмотрения проектов Мегакластера совместно с ведущими инвестиционными и венчурными фондами
Реорганизованный венчурный фонд НСО
Подготовлены заявки для привлечения финансирования Минэкономразвития РФ
РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 8
КАДРЫ
Организация совещания участников Мегакластера с Минтрудом НСО по вопросу потребности в кадрах
Формирование предложений по контрольным цифрам приема в профильные ВУЗы
Формирование «линейки» образовательных мероприятий, включая проведение «дней кластера», крупной ежегодной конференции в сфере образования
Вовлечение детей и молодежи в научно-техническое и инновационное творчество
4 МЕРОПРИЯТИЯ
Сформирована потребность Мегакластера в кадрах, предложения учтены Минтрудом НСО в работе
Сформированы предложения по контрольным цифрам приема в профильные ВУЗы
Проведена «Линейка» образовательных мероприятий, включая проведение «дней кластера», крупной ежегодной конференции в сфере образования
Мероприятия в рамках реализации Концепции развития детских технопарков на территории НСО по направлениям Мегакластера
РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 9
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Изменение функций, штатного расписания, КПЭ АИР в соответствии с целевой моделью АСИ
Разработка программы привлечения инвестиций мирового уровня
Привлечение международных партнеров для реализации программы привлечения инвестиций мирового уровня
Привлечение и локализация инвесторов на территории парковых проектов Мегакластера
Стимулирование реализации инвестиционных программ по модернизации компаний Мегакластера
Продвижение кластерных проектов в ведущих зарубежных конкурсах и премиях
7 МЕРОПРИЯТИЙ
Определены новые функции, штатное расписание, КПЭ АИР, ориентированные на активное привлечение инвестиций, концентрация на проектах Мегакластера
Утверждена программа привлечения инвестиций мирового уровня
Заключены соглашения с международными партнерами по привлечению инвестиций мирового уровня
Подготовлены и разосланы инвестиционные предложения, проведены презентации проектов и региона
Запущенные программы по модернизации
Принято участие в ведущих зарубежных конкурсах и премиях по специализации Мегакластера
РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 10
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 2020 ГОДУ
Рост выработки на одного работника
120%
Новых или модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест
1620
Привлеченных международных инвесторов
16
29 млрд руб.
Привлеченных внебюджетных инвестиций
Рост экспорта инновационной продукции
2,5 раза
19
Технологических стартапов, получивших инвестиции
Войти в 5 лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
Зарубежных патентов на изобретения
15
120%
Рост научных исследований и разработок

## Slide 11
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.invest.nso.ru
www.facebook.com/mineconomnso

## Slide 12
Минэкономразвития НСО
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!